МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

от  04.02.2020                                          № 15

пгт. Гари

| О подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Гаринского городского округа |  |
| --- | --- |

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями от 29.12.2014 № 1645,  от 29.06.2017 № 613), в целях  обеспечения введения в действие в образовательных организациях Гаринского городского округа  федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.     Утвердить:

1.1. состав рабочей группы   по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее - ФГОС СО)  в общеобразовательных организациях  Гаринского городского округа в 2020-2021 гг. (приложение 1).

1.2. план-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СО)  в общеобразовательных организациях  Гаринского городского округа в 2020-2021 гг.   (приложение 2).

2. Разместить настоящий приказ на официальных сайтах общеобразовательных организаций Гаринского городского округа.

3. Контроль за выполнением  приказа возложить на  методиста МКУ «Информационно-методический центр» Гаринского городского округа   Батеневу С.Г.

Директор

МКУ «Информационно-методический центр»

Гаринского городского округа                                                    Е.Г. Зольникова

Приложение 1

к приказу от 04.02.2020 № 15

Состав рабочей группы

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта среднего  общего образования (ФГОС СО)  в образовательных организациях  в 2020-2021 учебном году.

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность и место работы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Зольникова Елена Георгиевна | Директор МКУ «Информационно-методический центр» Гаринского городского округа |
| 2. | Батенева Светлана Геннадьевна | Методист МКУ «Информационно-методический центр» Гаринского городского округа |
| 3. | Черкашина Елизавета Рудольфовна | Заместитель директора МКОУ Гаринская СОШ |
| 4. | Неводничкова Светлана Геннадьевна | Заместитель директора МКОУ Андрюшинская СОШ |
| 5. | Иванюк Любовь Анатольевна | Директор МКУ До Дом детского творчества |

Приложение 2

к приказу от 04.02.2020 № 15

План-график мероприятий по обеспечению введения

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее - ФГОС СО)

в 2020-2021 учебном году

| № пп | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативное обеспечение введения ФГОС СОО |
| 1.1 | Разработка организационно-методических документов, регламентирующих процесс подготовки к введению ФГОС СОО в ОУ Гаринского городского округа: приказы руководителей ОУ о создании рабочих групп и назначении ответственных за подготовку к введению ФГОС СОО; планы работ по подготовке ОУ к введению ФГОС СОО; модели перехода «ФГОС ООО-СОО» в общеобразовательных учреждениях в рамках преемственности стандартов. | До 20 февраля 2020 года | Руководители ОУ |
| 1.2 | Разработка локальных правовых нормативных актов, сопровождающих введение ФГОС СОО на основе федеральных нормативно-правовых документов: разработка основной образовательной программы среднего общего образования; внесение изменений в локальные акты ОУ. | до 01 мая 2020 года до 01сентября 2020 года | Руководители ОУ |
| 1.3 | Проведение анкетирования по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся, а также запросов родителей (законных представителей) в целях формирования учебных планов и планов внеурочной деятельности. | март 2020 | Руководители ОУ |
| 1.4 | Представление ООП СОО в МКУ «ИМЦ» Гаринского городского округа | до 20 июня 2020 г | Руководители ОУ |
| 1.5 | Организация и проведение самообследования по вопросу готовности к введению ФГОС СОО | до 01 июня 2020 г. | Руководители ОУ |
| 2. Организационно-методическое обеспечение реализации ФГОС СОО |
| 2.1 | Проведение мониторинга готовности ОУ Гаринского городского округа к введению ФГОС СОО (анализ нормативно-правовых, организационно-содержательных, кадровых, информационно-методических, материально-технических, финансовых условий) | май 2020 года | МКУ «ИМЦ» Гаринского городского округа |
| 2.2 | Организация и проведение проектировочных семинаров по вопросам подготовки к введению ФГОС СОО. | По плану МКУ «ИМЦ» Гаринского ГО | МКУ «ИМЦ» Гаринского городского округа |
| 2.3 | Проведение мониторинга введения и реализации ФГОс СОО (реализации муниципальной дорожной карты) | в течение года | МКУ «ИМЦ» Гаринского городского округа |
| 3. Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС СОО |
| 3.1 | Размещение на сайтах образовательных учреждений планов по подготовке ОУ к введению ФГОС СОО. | до 20 февраля 2020 года | Руководители ОУ |
| 3.2 | Освещение хода подготовки ОУ к введению ФГОС СОО на сайтах МКУ «ИМЦ» Гаринского ГО, ОУ, в СМИ. | в течение всего периода | МКУ «ИМЦ» Гаринского ГО, Руководители ОУ |
| 3.3 | Использование информационных ресурсов общеобразовательного учреждения (сайт, Интернет-страничка и т.д.) для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией ООП СОО. | в течение всего периода | Руководители ОУ |
| 4. Кадровое и материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС СОО |
| 4.1 | Анализ кадрового и материально-технического обеспечения ОУ в соответствии с требованиями к оптимальной оснащенности образовательной деятельности на уровне СОО. | февраль – март 2020 года | Руководители ОУ |
| 4.2 | Анализ укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана Заказ учебной литературы на 2020-2021 учебный год | В соответствии с планом заказа учебной литературы | Заведующие библиотекой ОУ |
| 4.3 | Проведение мониторинга реализации плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников | В течение года | МКУ «ИМЦ» Гаринского городского округа, Руководители ОУ |